## Hoja1
Modulo o tarea a realizar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04
Módulo de Registro Documentos: | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 10
Documento de diseño del modulo | 2022-11-04 | 2022-11-06 | 2
Capa de presentación del modulo | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 3
Capa de negocio del modulo | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 3
Capa de acceso de base de datos del modulo | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2
Módulo de Notas: | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 9
Documento de diseño del modulo | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2
Capa de presentación del modulo | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2
Capa de negocio del modulo | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2
Capa de acceso de base de datos del modulo | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 3
Módulo de Usuarios: | 2022-11-26 | 2022-12-04 | 8
Documento de diseño del modulo | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 1
Capa de presentación del modulo | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2
Capa de negocio del modulo | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 3
Capa de acceso de base de datos del modulo | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2